## RESUMO
1
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA GEN. MOURA DE CARVALHO - CANTEIRO CENTRAL
SINAPI DESONERADO 08/2021 - SEDOP 09/2021 | [5 empty] | BDI Serviços (%) |  | 28.82% | Leis Sociais (%) | 89.96%
RESUMO
ITEM | CÓD. | FONTE | SERVIÇO | UND | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. (R$) C/ BDI | PREÇO TOTAL (R$) | % |  | 0 | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 54639.8 | 3.601%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 105269.13 | 6.938%
3 |  |  | PISOS | [5 empty] | 755316.29 | 49.78%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 82261.2 | 5.421%
5 |  |  | EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO | [5 empty] | 136292.97 | 8.982%
6 |  |  | TERMINAL/ASSOCIAÇÃO | [5 empty] | 85657.32 | 5.645%
7 |  |  | QUIOSQUES | [5 empty] | 91198.78 | 6.011%
8 |  |  | ACADEMIAS AO AR LIVRE | [5 empty] | 122836.86 | 8.096%
9 |  |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 67935.73 | 4.477%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 15913.91 | 1.049%
Total Geral da Obra | [8 empty] | 1517321.99 | 100%

## ORÇAMENTO
1
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA GEN. MOURA DE CARVALHO - CANTEIRO CENTRAL
SINAPI DESONERADO 08/2021 - SEDOP 09/2021 | [5 empty] | BDI Serviços (%) |  | 28.82% | Leis Sociais (%) | 89.96%
PLANILHA ORÇAMENTARIA DESONERADA
ITEM | CÓD. | FONTE | SERVIÇO | UND | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. (R$) C/ BDI | PREÇO TOTAL (R$) | % |  | 0 | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 151.819 | 11.11 | 11.11 | 14.31 | 2172.53 | 0.1432%
1.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 40 | 774.05 | 792.22 | 1020.54 | 40821.6 | 2.69%
1.3 | 11171 | SEDOP | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA | cj | 1 |  | 6158.29 | 7933.11 | 7933.11 | 0.5228%
1.4 | Comp. 001 | CPU | PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA | m² | 6 | 480.33 | 480.33 | 618.76 | 3712.56 | 0.2447%
TOTAL DO SUBITEM 1.0 | [8 empty] | 54639.8 | 3.601%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | Comp. 002 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid. | 1 | 81718 | 81718 | 105269.13 | 105269.13 | 6.938%
TOTAL DO SUBITEM 2.0 | [8 empty] | 105269.13 | 6.938%
3 |  |  | PISOS
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 635.8234 | 59.57 | 59.57 | 76.74 | 48793.09 | 3.216%
3.2 | 94999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 2217.8663 | 74.13 | 130.12 | 167.62 | 371758.75 | 24.5%
3.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2535.7963 |  | 15.34 | 19.76 | 50107.33 | 3.302%
3.4 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1783.92 | 27.54 | 28 | 36.07 | 64345.99 | 4.241%
3.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 22.23 | 497.77 | 469.5 | 604.81 | 13444.93 | 0.8861%
3.6 | Comp. 003 | CPU | PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 412.805 | 84.12 | 84.12 | 108.36 | 44731.55 | 2.948%
3.7 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE CICLOFAIXA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 3741.78 | 19.46 | 19.25 | 24.8 | 92796.14 | 6.116%
3.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE (GUIA/MEIO-FIO) COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 713.568 | 15.13 | 15.34 | 19.76 | 14100.1 | 0.9293%
3.9 | Comp. 004 | CPU | RETIRADA DE GRAMA | m² | 4988.6863 |  | 3.13 | 4.03 | 20104.41 | 1.325%
3.10 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 2770.82 | 9.13 | 9.84 | 12.68 | 35134 | 2.316%
TOTAL DO SUBITEM 3.0 | [8 empty] | 755316.29 | 49.78%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | unid. | 70 | 81.09 | 82.31 | 106.03 | 7422.1 | 0.4892%
4.2 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid. | 70 | 828.72 | 829.94 | 1069.13 | 74839.1 | 4.932%
TOTAL DO SUBITEM 4.0 | [8 empty] | 82261.2 | 5.421%
5 |  |  | EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO
5.1 | Comp. 005 | CPU | BANCO EM CONCRETO | unid. | 121 | 323.99 | 323.99 | 417.36 | 50500.56 | 3.328%
5.2 | 251511 | SEDOP | LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR | unid. | 121 | #REF! | 356.29 | 458.97 | 55535.37 | 3.66%
5.3 | Comp. 006 | CPU | PERGOLADO EM MADEIRA | unid. | 8 | 2935.98 | 2935.98 | 3782.13 | 30257.04 | 1.994%
TOTAL DO SUBITEM 5.0 | [8 empty] | 136292.97 | 8.982%
6 |  |  | TERMINAL/ASSOCIAÇÃO
6.1 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 63.828 | 11.11 | 11.11 | 14.31 | 913.38 | 0.0602%
6.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 2.113 | 43.28 | 39.26 | 50.57 | 106.85 | 0.007042%
6.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | und | 4 |  | 8.41 | 10.83 | 43.32 | 0.002855%
6.4 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | und | 5 |  | 6.13 | 7.9 | 39.5 | 0.002603%
6.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7.14 |  | 6.36 | 8.19 | 58.48 | 0.003854%
6.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.34 |  | 23.07 | 29.72 | 485.62 | 0.03201%
6.7 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 82.2438 | 3.11 | 3.16 | 4.07 | 334.73 | 0.02206%
6.8 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 82.2438 | 5.12 | 5.12 | 6.6 | 542.81 | 0.03577%
6.9 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 13.7 | 88.14 | 83.01 | 106.93 | 1464.94 | 0.09655%
6.10 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 27.4 |  | 3.87 | 4.99 | 136.73 | 0.009011%
6.11 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.7 |  | 39.24 | 50.55 | 692.54 | 0.04564%
6.12 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.7 |  | 38.29 | 49.33 | 675.82 | 0.04454%
6.13 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.2438 | 64.93 | 65.32 | 84.15 | 6920.82 | 0.4561%
6.14 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.2438 | 34.38 | 34.54 | 44.49 | 3659.03 | 0.2412%
6.15 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 62.975 | 73.44 | 76.26 | 98.24 | 6186.66 | 0.4077%
6.16 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 62.975 | 47.35 | 52.44 | 67.55 | 4253.96 | 0.2804%
6.17 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 41.86 | 6.77 | 7.37 | 9.49 | 397.25 | 0.02618%
6.18 | 20737 | SEDOP | APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO | m² | 65.25 |  | 3.2 | 4.12 | 268.83 | 0.01772%
6.19 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 44.83 |  | 64.18 | 82.68 | 3706.54 | 0.2443%
6.20 | 88788 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | m² | 65.25 | 306.37 | 312.73 | 402.86 | 26286.62 | 1.732%
6.21 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 192.73 | 12.61 | 12.8 | 16.49 | 3178.12 | 0.2095%
6.22 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.25 | 540.88 | 528 | 680.17 | 3570.89 | 0.2353%
6.23 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.5 | 256.41 | 249.44 | 321.33 | 160.67 | 0.01059%
6.24 | 90070 | SEDOP | PORTA/JANELA DE ENROLAR COMPLETA EM ACO GALVANIZADO COM FERRAGENS E PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 17.1 | 440.34 | 452.87 | 583.39 | 9975.97 | 0.6575%
6.25 | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 34.2 |  | 16.34 | 21.05 | 719.91 | 0.04745%
6.26 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 14.4 | 91.6 | 97.6 | 125.73 | 1810.51 | 0.1193%
6.27 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 4.9 | 51.2 | 55.41 | 71.38 | 349.76 | 0.02305%
6.28 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 20 | 176.25 | 182.91 | 235.62 | 4712.4 | 0.3106%
6.29 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | pt | 6 | 106.37 | 106.01 | 136.56 | 819.36 | 0.054%
6.30 | 180845 | SEDOP | REVISÃO PONTO DE ESGOTO | pt | 6 | 135.12 | 144.28 | 185.86 | 1115.16 | 0.0735%
6.31 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 |  | 220.66 | 284.25 | 568.5 | 0.03747%
6.32 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 |  | 494.9 | 637.53 | 637.53 | 0.04202%
6.33 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 1 | 386.96 | 322.78 | 415.81 | 415.81 | 0.0274%
6.34 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | 187.32 | 174 | 224.15 | 448.3 | 0.02955%
TOTAL DO SUBITEM 6.0 | [8 empty] | 85657.32 | 5.645%
7 |  |  | QUIOSQUES
7.1 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 38.729 | 11.11 | 11.11 | 14.31 | 554.21 | 0.03653%
7.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 0.93 | 43.28 | 39.26 | 50.57 | 47.03 | 0.0031%
7.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | und | 4 |  | 8.41 | 10.83 | 43.32 | 0.002855%
7.4 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | und | 4 |  | 6.13 | 7.9 | 31.6 | 0.002083%
7.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13.44 |  | 6.36 | 8.19 | 110.07 | 0.007254%
7.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 22.52 |  | 23.07 | 29.72 | 669.29 | 0.04411%
7.7 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 73 | 3.11 | 3.16 | 4.07 | 297.11 | 0.01958%
7.8 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 73 | 5.12 | 5.12 | 6.6 | 481.8 | 0.03175%
7.9 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 12.06 | 88.14 | 83.01 | 106.93 | 1289.58 | 0.08499%
7.10 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 27.9 |  | 3.87 | 4.99 | 139.22 | 0.009175%
7.11 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 12.06 |  | 39.24 | 50.55 | 609.63 | 0.04018%
7.12 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 12.06 |  | 38.29 | 49.33 | 594.92 | 0.03921%
7.13 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 73 | 64.93 | 65.32 | 84.15 | 6142.95 | 0.4049%
7.14 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 73 | 34.38 | 34.54 | 44.49 | 3247.77 | 0.214%
7.15 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 38.729 | 73.44 | 76.26 | 98.24 | 3804.74 | 0.2508%
7.16 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 38.729 | 47.35 | 52.44 | 67.55 | 2616.14 | 0.1724%
7.17 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 53.74 | 6.77 | 7.37 | 9.49 | 509.99 | 0.03361%
7.18 | 20737 | SEDOP | APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO | m² | 86.5 |  | 3.2 | 4.12 | 356.38 | 0.02349%
7.19 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 47.92 |  | 64.18 | 82.68 | 3962.03 | 0.2611%
7.20 | 88788 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | m² | 50.44 | 306.37 | 312.73 | 402.86 | 20320.26 | 1.339%
7.21 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 225.72 | 12.61 | 12.8 | 16.49 | 3722.12 | 0.2453%
7.22 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.86 | 540.88 | 528 | 680.17 | 9427.16 | 0.6213%
7.23 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.5 | 256.41 | 249.44 | 321.33 | 160.67 | 0.01059%
7.24 | 90070 | SEDOP | PORTA/JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 | m² | 22.02 | 422.31 | 452.87 | 583.39 | 12846.25 | 0.8466%
7.25 | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 44.04 |  | 16.34 | 21.05 | 927.04 | 0.0611%
7.26 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 20.95 | 91.6 | 97.6 | 125.73 | 2634.04 | 0.1736%
7.27 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 8.2 | 51.2 | 55.41 | 71.38 | 585.32 | 0.03858%
7.28 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 27 | 176.25 | 182.91 | 235.62 | 6361.74 | 0.4193%
7.29 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | pt | 10 | 106.37 | 106.01 | 136.56 | 1365.6 | 0.09%
7.30 | 180845 | SEDOP | REVISÃO PONTO DE ESGOTO | pt | 10 | 135.12 | 144.28 | 185.86 | 1858.6 | 0.1225%
7.31 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | 651.03 | 694.85 | 895.11 | 1790.22 | 0.118%
7.32 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 4 |  | 220.66 | 284.25 | 1137 | 0.07493%
7.33 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 |  | 494.9 | 637.53 | 1275.06 | 0.08403%
7.34 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | 386.96 | 322.78 | 415.81 | 831.62 | 0.05481%
7.35 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | 187.32 | 174 | 224.15 | 448.3 | 0.02955%
TOTAL DO SUBITEM 7.0 | [8 empty] | 91198.78 | 6.011%
8 |  |  | ACADEMIAS AO AR LIVRE
8.1 | Comp. 007 | CPU | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 1782.14 | 1782.14 | 2295.75 | 6887.25 | 0.4539%
8.2 | Comp. 008 | CPU | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 4658.46 | 4658.46 | 6001.03 | 18003.09 | 1.187%
8.3 | Comp. 009 | CPU | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 4971.92 | 4971.92 | 6404.83 | 19214.49 | 1.266%
8.4 | Comp. 010 | CPU | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 1608.44 | 1608.44 | 2071.99 | 6215.97 | 0.4097%
8.5 | Comp. 011 | CPU | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 3074.57 | 3074.57 | 3960.66 | 11881.98 | 0.7831%
8.6 | Comp. 012 | CPU | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 1899.85 | 1899.85 | 2447.39 | 7342.17 | 0.4839%
8.7 | Comp. 013 | CPU | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 3711.52 | 3711.52 | 4781.18 | 14343.54 | 0.9453%
8.8 | Comp. 014 | CPU | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 4007.44 | 4007.44 | 5162.38 | 15487.14 | 1.021%
8.9 | Comp. 015 | CPU | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 2019.49 | 2019.49 | 2601.51 | 7804.53 | 0.5144%
8.10 | Comp. 016 | CPU | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | 2111.86 | 2111.86 | 2720.5 | 8161.5 | 0.5379%
8.11 | 94999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 40 | 139.85 | 130.12 | 167.62 | 6704.8 | 0.4419%
8.12 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 40 | 15.13 | 15.34 | 19.76 | 790.4 | 0.05209%
TOTAL DO SUBITEM 8.0 | [8 empty] | 122836.86 | 8.096%
9 |  |  | PLAYGROUND
9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8.6382 | 59.57 | 59.57 | 76.74 | 662.9 | 0.04369%
9.2 | 94999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 12.7572 | 74.13 | 130.12 | 167.62 | 2138.36 | 0.1409%
9.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 12.7572 |  | 15.34 | 19.76 | 252.08 | 0.01661%
9.4 | Comp. 017 | CPU | BALANÇO TRIPLO | unid. | 3 | 1914.53 | 1914.53 | 2466.3 | 7398.9 | 0.4876%
9.5 | Comp. 018 | CPU | PLAYGROUND GRANDE | unid. | 3 | 6071.31 | 6071.31 | 7821.06 | 23463.18 | 1.546%
9.6 | Comp. 019 | CPU | CARROSSEL | unid. | 3 | 2108.82 | 2108.82 | 2716.58 | 8149.74 | 0.5371%
9.7 | Comp. 020 | CPU | GANGORRA | unid. | 3 | 1722.25 | 1722.25 | 2218.6 | 6655.8 | 0.4387%
9.8 | Comp. 021 | CPU | BALANÇO CADEIRINHA | unid. | 3 | 2563.08 | 2563.08 | 3301.76 | 9905.28 | 0.6528%
9.9 | 260278 | SEDOP | COLCHÃO DE AREIA 20 CM | m² | 222.1 |  | 30.52 | 39.32 | 8732.97 | 0.5756%
9.10 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 5.1402 | 84.23 | 87.07 | 112.16 | 576.52 | 0.038%
TOTAL DO SUBITEM 9.0 | [8 empty] | 67935.73 | 4.477%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 4988.6863 | 2.48 | 2.48 | 3.19 | 15913.91 | 1.049%
TOTAL DO SUBITEM 10.0 | [8 empty] | 15913.91 | 1.049%
Total Geral da Obra | [8 empty] | 1517321.99 | 100%
2500000
982678.01

## MEM. CÁLCULO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA GEN. MOURA DE CARVALHO - CANTEIRO CENTRAL
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | UND | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 151.819 | Comp. | Largura | Área | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 3.67 | 2.1 |  |  |  | 7.707
|  |  |  | 8.22 | 0.85 |  |  |  | 6.987
|  |  |  | 2.66 | 1.25 |  |  |  | 3.325
[6 empty] | 1.95 |  | 38 | 74.1
|  |  |  | 2.68 | 2 |  |  | 4 | 21.44
[6 empty] | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | 41.07 | 0.8 |  |  |  | 32.856
|  |  |  | 3.17 | 1.2 |  |  |  | 3.804
0
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 40 | Comp. | Largura | Quant. | Total
|  |  |  | 8 | 5 |  | 40
1.3 | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA | cj | 1 | Comp. | Largura | Quant. | Total
[6 empty] | 1 | 1
1.4 | PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA | m² | 6 | Comp. | Largura | Quant. | Total
|  |  |  | 2 | 3 |  | 6
TOTAL DO SUBITEM 1.0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | h |  | Cargo | h/di | dias/mês | Meses | Total
|  |  | 300 | Engen. | 1.5 | 20 | 10 | 300
|  |  | 1600 | Encar. | 8 | 20 | 10 | 1600
|  |  | 1600 | Vigia | 8 | 20 | 10 | 1600
TOTAL DO SUBITEM 2.0
3 | PISOS
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 635.8234 | Comp. | Largura | Área | Altura | Quant. | Total
[6 empty] | 1.95 | 0.6 |  | 1.17
[6 empty] | 140.25 | 0.6 |  | 84.15
[6 empty] | 4988.6863 | 0.1 |  | 498.8686
|  |  |  | 61.47 | 1.4 |  | 0.6 |  | 51.6348
3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 2217.8663 | Comp. | Largura | Área | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 22.42 | 1.5 |  |  |  | 33.63
|  |  |  | 3.72 | 3 |  |  |  | 11.16
|  |  |  | 9.6 | 3.75 |  |  |  | 36
|  |  |  | 14.2 | 10.4 | 35.96 |  |  | 183.64
[6 empty] | 8.6 |  |  | 8.6
|  |  |  | 83.29 | 0.7 |  |  | 2 | 116.606
|  |  |  | 12.81 | 2.35 |  |  |  | 30.1035
|  |  |  | 56.54 | 2 |  |  |  | 113.08
|  |  |  | 39.14 | 2 |  |  |  | 78.28
|  |  |  | 23.58 | 0.5 |  |  | 2 | 23.58
[6 empty] | 3.54 |  |  | 3.54
|  |  |  | 2.5 | 2.15 |  |  | 2 | 10.75
|  |  |  | 30.09 | 0.5 |  |  | 2 | 30.09
[6 empty] | 3.54 |  |  | 3.54
|  |  |  | 2.5 | 2.15 |  |  | 3 | 16.125
|  |  |  | 7.02 | 0.5 |  |  | 2 | 7.02
|  |  |  | 3 | 1.2 |  |  |  | 3.6
|  |  |  | 21.28 | 1.71 |  |  |  | 36.3888
[6 empty] | 1.82 |  |  | 1.82
[6 empty] | 1.001 |  |  | 1.001
|  |  |  | 6 | 1.4 |  |  |  | 8.4
|  |  |  | 4 | 1.3 |  |  |  | 5.2
|  |  |  | 5 | 0.5 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 1.7 | 1.4 |  |  |  | 2.38
|  |  |  | 19.43 | 0.5 |  |  | 2 | 19.43
|  |  |  | 3 | 2.25 |  |  | 2 | 13.5
|  |  |  | 3 | 2.2 |  |  | 2 | 13.2
|  |  |  | 24.04 | 0.5 |  |  | 2 | 24.04
|  |  |  | 3.02 | 1.85 |  |  |  | 5.587
|  |  |  | 3 | 2.2 |  |  |  | 6.6
|  |  |  | 3 | 2.4 |  |  |  | 7.2
|  |  |  | 35.62 | 0.5 |  |  | 2 | 35.62
|  |  |  | 2.3 | 2 |  |  | 6 | 27.6
|  |  |  | 3 | 2.5 |  |  | 3 | 22.5
|  |  |  | 31.27 | 0.5 |  |  | 2 | 31.27
|  |  |  | 2.3 | 2 |  |  | 2 | 9.2
|  |  |  | 3 | 2.2 |  |  | 2 | 13.2
|  |  |  | 25.84 | 0.5 |  |  | 2 | 25.84
[6 empty] | 3.92 |  |  | 3.92
|  |  |  | 64.88 | 1.3 |  |  | 2 | 168.688
|  |  |  | 2.3 | 1.75 |  |  | 5 | 20.125
[6 empty] | 3.92 |  |  | 3.92
|  |  |  | 64.88 | 1.3 |  |  | 2 | 168.688
|  |  |  | 2.3 | 1.75 |  |  | 4 | 16.1
[6 empty] | 3.92 |  |  | 3.92
|  |  |  | 58.9 | 1.3 |  |  | 2 | 153.14
|  |  |  | 2.3 | 1.75 |  |  | 3 | 12.075
[6 empty] | 3.92 |  |  | 3.92
|  |  |  | 113.78 | 1.3 |  |  |  | 147.914
|  |  |  | 2.22 | 1.7 |  |  | 5 | 18.87
[6 empty] | 3.92 |  |  | 3.92
|  |  |  | 118.45 | 1.3 |  |  | 2 | 307.97
|  |  |  | 2.3 | 1.75 |  |  | 5 | 20.125
[6 empty] | 140.25 |  |  | 140.25
3.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2535.7963 | = Piso Concreto
2217.8663
|  |  |  | Comp. | Largura | Área | Altura | Quant. | Total
[6 empty] | 20 |  |  | 20
[6 empty] | 20.75 |  |  | 20.75
[6 empty] | 74.17 |  |  | 74.17
[6 empty] | 203.01 |  |  | 203.01
3.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1783.92 | Comp. | Quant. | Total
|  |  |  | 76.7 | 2 | 153.4
|  |  |  | 15.38 |  | 15.38
|  |  |  | 25.42 |  | 25.42
|  |  |  | 1.09 | 2 | 2.18
|  |  |  | 9.72 |  | 9.72
|  |  |  | 8.05 |  | 8.05
|  |  |  | 27.68 |  | 27.68
|  |  |  | 74.4 |  | 74.4
|  |  |  | 26.24 |  | 26.24
|  |  |  | 48.76 |  | 48.76
|  |  |  | 128.57 |  | 128.57
|  |  |  | 77.7 |  | 77.7
|  |  |  | 17.73 |  | 17.73
|  |  |  | 14.68 |  | 14.68
|  |  |  | 11.85 |  | 11.85
|  |  |  | 30.8 |  | 30.8
|  |  |  | 25.64 |  | 25.64
|  |  |  | 11.09 |  | 11.09
|  |  |  | 2.51 |  | 2.51
|  |  |  | 27.03 |  | 27.03
|  |  |  | 15.33 |  | 15.33
|  |  |  | 29.2 |  | 29.2
|  |  |  | 18.13 |  | 18.13
|  |  |  | 18.05 |  | 18.05
|  |  |  | 77.56 |  | 77.56
|  |  |  | 53.04 |  | 53.04
|  |  |  | 41.56 |  | 41.56
|  |  |  | 115.48 |  | 115.48
|  |  |  | 115.48 |  | 115.48
|  |  |  | 105.04 |  | 105.04
|  |  |  | 213.6 |  | 213.6
|  |  |  | 221.64 |  | 221.64
|  |  |  | 20.98 |  | 20.98
3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 22.23 | Área | Altura | Qt. Rampa | Total
|  |  |  | 1.95 | 0.3 | 38 | 22.23
3.6 | PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 412.805 | Comp. | Largura | Quant. | Total
|  |  |  | 1.3 | 0.25 | 38 | 12.35
|  |  |  | 0.75 | 0.5 | 39 | 14.625
|  |  |  | 9.77 | 0.25 |  | 2.4425
|  |  |  | 78.95 | 0.25 | 2 | 39.475
|  |  |  | 18.75 | 0.25 |  | 4.6875
|  |  |  | 57.57 | 0.25 |  | 14.3925
|  |  |  | 39.64 | 0.25 |  | 9.91
|  |  |  | 21.82 | 0.25 | 2 | 10.91
|  |  |  | 11 | 0.25 |  | 2.75
|  |  |  | 28.32 | 0.25 | 2 | 14.16
|  |  |  | 10.5 | 0.25 |  | 2.625
|  |  |  | 6 | 0.25 |  | 1.5
|  |  |  | 7.5 | 0.25 | 2 | 3.75
|  |  |  | 3.7 | 0.25 |  | 0.925
|  |  |  | 17.63 | 0.25 |  | 4.4075
|  |  |  | 5.63 | 0.25 |  | 1.4075
|  |  |  | 5.13 | 0.25 |  | 1.2825
|  |  |  | 30.57 | 0.25 |  | 7.6425
|  |  |  | 5.25 | 0.25 |  | 1.3125
|  |  |  | 19.22 | 0.25 |  | 4.805
|  |  |  | 15.66 | 0.25 | 2 | 7.83
|  |  |  | 11 | 0.25 |  | 2.75
|  |  |  | 11 | 0.25 |  | 2.75
|  |  |  | 20.2 | 0.25 | 2 | 10.1
|  |  |  | 10 | 0.25 |  | 2.5
|  |  |  | 10.5 | 0.25 |  | 2.625
|  |  |  | 22.51 | 0.25 | 2 | 11.255
|  |  |  | 10 | 0.25 |  | 2.5
|  |  |  | 10.5 | 0.25 |  | 2.625
|  |  |  | 61.42 | 0.25 | 2 | 30.71
|  |  |  | 61.42 | 0.25 | 2 | 30.71
|  |  |  | 10.5 | 0.25 |  | 2.625
|  |  |  | 55.72 | 0.25 | 2 | 27.86
|  |  |  | 10 | 0.25 |  | 2.5
|  |  |  | 110.48 | 0.25 | 2 | 55.24
|  |  |  | 10.5 | 0.25 |  | 2.625
|  |  |  | 115.48 | 0.25 | 2 | 57.74
|  |  |  | 10 | 0.25 |  | 2.5
3.7 | PINTURA DE CICLOFAIXA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 3741.78 | Comp. | Largura | Quant. | Total
|  |  |  | 1247.26 | 1.5 | 2 | 3741.78
3.8 | PINTURA DE (GUIA/MEIO-FIO) COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 713.568 | Comp. | Largura | Total
|  |  |  | 1783.92 | 0.4 | 713.568
3.9 | RETIRADA DE GRAMA | m² | 4988.6863 | Área PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
2217.8663
Área
118,83+77,45+69,72+66,22+76,93+17,34+97,36+174,65+223,13+44,94+35,33+25,38+175,52+18,00+27,35+42,86+52,12+28,79+28,08+46,04+161,42+90,34+11,75+8,94+6,74+7,86+10,39+8,73+7,44+10,84+8,12+19,84+9,95+12,31+8,14+11,43+14,14+5,01+10,51+12,83+12,09+14,15+5,69+6,04+22,18+14,99+21,54+8,50+7,87+13,77+16,63+18,56+12,60+13,82+17,93+22,39+12,71+16,60+21,87+38,03+24,19+23,65+18,11+19,66+22,32+45,82+38,29+20,46+15,29+10,24+83,35+25,38+41,15+47,96+13,97+117,60+2,65
3.10 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 2770.82 | Área
118,83+77,45+69,72+66,22+76,93+17,34+97,36+174,65+223,13+44,94+35,33+25,38+175,52+18,00+27,35+42,86+52,12+28,79+28,08+46,04+161,42+90,34+11,75+8,94+6,74+7,86+10,39+8,73+7,44+10,84+8,12+19,84+9,95+12,31+8,14+11,43+14,14+5,01+10,51+12,83+12,09+14,15+5,69+6,04+22,18+14,99+21,54+8,50+7,87+13,77+16,63+18,56+12,60+13,82+17,93+22,39+12,71+16,60+21,87+38,03+24,19+23,65+18,11+19,66+22,32+45,82+38,29+20,46+15,29+10,24+83,35+25,38+41,15+47,96+13,97+117,60+2,65
TOTAL DO SUBITEM 3.0
3 | Infraestrutura do Canteiro
3.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | m³ | 1630.2 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total 01 | Total Trechos
|  |  |  | 197 | 9.5 | 0.15 | 2 | 561.45
|  |  |  | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total 02 | 1630.2
|  |  |  | 250 | 9.5 | 0.15 | 3 | 1068.75
3.2 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 2173.6 | Área 1 | Quant. | Área 2 | Quant. | Espess. | Total
|  |  |  | 1871.5 | 2 | 2375 | 3 | 0.2 | 2173.6
3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 1630.2 | Área 1 | Quant. | Área 2 | Quant. | Espess. | Total
|  |  |  | 1871.5 | 2 | 2375 | 3 | 0.15 | 1630.2
3.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TxKm | 7824.96 | Volume | g (T/m³) | Distância | Total
|  |  |  | 1630.2 | 1.6 | 3 | 7824.96
TOTAL DO SUBITEM 3.0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | unid. | 70 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 70 |  | 70
4.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid. | 70 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 70 |  | 70
TOTAL DO SUBITEM 4.0
5 | EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO
5.1 | BANCO EM CONCRETO | unid. | 121 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 121 |  | 121
5.2 | LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR | unid. | 121 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 70 |  | 70
5.3 | PERGOLADO EM MADEIRA | unid. | 8 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 70 |  | 70
TOTAL DO SUBITEM 5.0
6 | TERMINAL/ASSOCIAÇÃO
6.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 63.828 | Comp. | Largura | Quant. | Total
|  |  |  | 2.65 | 0.9 | 1 | 2.385
|  |  |  | 2.9 | 2.35 | 1 | 6.815
|  |  |  | 14.39 | 2.45 | 1 | 35.2555
|  |  |  | 6.15 | 3.15 | 1 | 19.3725
6.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 2.113 | Comp. | Largura | Altura | Total
|  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.025
|  |  |  | 6.96 | 0.1 | 3 | 2.088
6.3 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | unid. | 4 | Comp. | Largura | Quant. | Total
[6 empty] | 5 | 4
6.4 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | unid. | 5 | Comp. | Largura | Quant. | Total
[6 empty] | 5 | 5
6.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7.14 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.52
|  |  |  | 0.7 | 2.1 | 2 | 2.94
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
6.6 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.34 | Comp. | Largura | Altura | Total
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5
|  |  |  | 2.2 | 1.2 | 6 | 15.84
0
6.7 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 82.2438 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 17.89 | 1.61 |  | 2 | 57.6058
|  |  |  | 6.35 | 1.94 |  | 2 | 24.638
6.8 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 82.2438 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 17.89 | 1.61 |  | 2 | 57.6058
|  |  |  | 6.35 | 1.94 |  | 2 | 24.638
6.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 13.7 | Comp. | Largura | Altura | Área Esq. | Quant. | Total
|  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 4.4 |  | 3 |  |  | 13.2
6.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m³ | 27.4 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 4 | 1
|  |  |  | 4.4 |  | 3 | 2 | 26.4
6.11 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.7 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 0.5
|  |  |  | 4.4 |  | 3 |  | 13.2
6.12 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.7 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 0.5
|  |  |  | 4.4 |  | 3 | 1 | 13.2
6.13 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.2438 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 17.89 | 1.61 |  | 2 | 57.6058
|  |  |  | 6.35 | 1.94 |  | 2 | 24.638
6.14 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.2438 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
|  |  |  | 17.89 | 1.61 |  | 2 | 57.6058
|  |  |  | 6.35 | 1.94 |  | 2 | 24.638
6.15 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 62.975 | Comp. | Largura | Quant. | Total
|  |  |  | 6.15 | 3.15 | 1 | 19.3725
|  |  |  | 3.33 | 2.45 | 1 | 8.1585
|  |  |  | 7.66 | 2.65 | 1 | 20.299
|  |  |  | 3.4 | 2.45 | 1 | 8.33
|  |  |  | 2.9 | 0.85 | 1 | 2.465
|  |  |  | 2.9 | 1.5 | 1 | 4.35
6.16 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 62.975 | Comp. | Largura | Quant. | Total
|  |  |  | 6.15 | 3.15 | 1 | 19.3725
|  |  |  | 3.33 | 2.45 | 1 | 8.1585
|  |  |  | 7.66 | 2.65 | 1 | 20.299
|  |  |  | 3.4 | 2.45 | 1 | 8.33
|  |  |  | 2.9 | 0.85 | 1 | 2.465
|  |  |  | 2.9 | 1.5 | 1 | 4.35
6.17 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 41.86 | Comp. |  | Total
|  |  |  | 41.86 |  | 41.86
6.18 | APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO | m² | 65.25 | Comp. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 7.95 | 1 |  | 7.95
|  |  |  | 21 | 1 |  | 21
|  |  |  | 16.05 | 1 |  | 16.05
|  |  |  | 6.75 | 3 | 4.07 | 20.25
6.19 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 44.83 | Comp. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 8.8 | 3 | 2.14 | 24.26
|  |  |  | 7.5 | 3 | 1.93 | 20.57
0
6.20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | m² | 45 | Comp. | Altura | Total | Total
|  |  |  | 7.95 | 1 | 7.95 | 45
|  |  |  | 21 | 1 | 21
|  |  |  | 16.05 | 1 | 16.05
6.21 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 192.73 | Comp. | Qunat. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 45 | 1 | 2 |  | 90
|  |  |  | 41.86 | 1 | 3 | 22.85 | 102.73
6.22 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.25 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
6.23 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.5 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5
6.24 | PORTA/JANELA DE ENROLAR COMPLETA EM ACO GALVANIZADO COM FERRAGENS E PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 17.1 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 2.2 | 1.2 | 4 | 10.56
|  |  |  | 0.7 | 2.1 | 2 | 2.94
|  |  |  | 1.5 | 1.2 | 2 | 3.6
6.25 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 34.2 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 2.2 | 1.2 | 8 | 21.12
|  |  |  | 0.7 | 2.1 | 4 | 5.88
|  |  |  | 1.5 | 1.2 | 4 | 7.2
6.26 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 14.4 | Comp. | Qunat. | Total
|  |  |  | 0.7 | 2 | 1.4
|  |  |  | 2.4 | 4 | 9.6
|  |  |  | 1.7 | 2 | 3.4
0
6.27 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 4.9 | Comp. | Qunat. | Total
|  |  |  | 0.9 | 2 | 1.8
|  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 1.1 | 1 | 1.1
6.28 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 20 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 20 |  | 20
6.29 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | pt | 6 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 6 |  | 6
6.30 | REVISÃO PONTO DE ESGOTO | pt | 6 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 6 |  | 6
6.31 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 2 |  | 2
6.32 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 1 |  | 1
6.33 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 1 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 1 |  | 1
6.34 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 2 |  | 2
TOTAL DO SUBITEM 6.0
7 | QUIOSQUES
7.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 38.729 | Area. Q1 | Area. Q2 | Area. Q3 | Total
|  |  |  | 6.66 | 11.16 | 20.909 | 38.729
7.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 0.93 | Comp. | Largura | Altura | Total
|  |  |  | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.93
7.3 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | unid. | 4 | Comp. | Largura | Quant. | Total
[6 empty] | 4 | 4
7.4 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | unid. | 4 | Comp. | Largura | Quant. | Total
[6 empty] | 4 | 4
7.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | #REF! | 13.44 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
[5 empty] | 0.8 | 2.1 | 8 | 13.44
7.6 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 22.52 | Comp. | Largura | Altura | Quant. | Total
[5 empty] | 1.4 | 1.2 | 4 | 6.72
[5 empty] | 2 | 1.2 | 2 | 4.8
[5 empty] | 1.25 | 1.2 | 7 | 10.5
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5
7.7 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 73 | Area. Q1 | Area. Q2 | Area. Q3 | Total
|  |  |  | 37.35 | 22.2 | 13.45 | 73 |  |  | 5.1
7.8 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 73 | = remoção Telha
73
7.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m³ | 12.06 | Comp. | Quant. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 1.6 |  | 2.1 |  | 3.36
|  |  |  | 4.16 |  | 3 | 3.78 | 8.7
7.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m³ | 27.9 | Comp. | Quant. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 1.6 | 2 | 2.1 |  | 6.72
|  |  |  | 4.16 | 2 | 3 | 3.78 | 21.18
7.11 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m³ | 12.06 | Comp. | Quant. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 1.6 |  | 2.1 |  | 3.36
|  |  |  | 4.16 |  | 3 | 3.78 | 8.7
7.12 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m³ | 12.06 | Comp. | Quant. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 1.6 |  | 2.1 |  | 3.36
|  |  |  | 4.16 |  | 3 | 3.78 | 8.7
7.13 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m³ | 73 | = remoção Telha
73
7.14 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 73 | = remoção Telha
73
7.15 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 38.729 | = Demolição Piso
38.729
7.16 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 38.729 | = Demolição Piso
38.729
7.17 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m | 53.74 | Comp. |  | Total
|  |  |  | 53.74 |  | 53.74
7.18 | APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO | m² | 86.5 | Comp. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 10 | 1 |  | 10
|  |  |  | 16.8 | 1 |  | 16.8
|  |  |  | 23.64 | 1 |  | 23.64
|  |  |  | 6.94 | 3 |  | 20.82
|  |  |  | 1.6 | 0.9 |  | 1.44
|  |  |  | 5.4 | 3 | 2.4 | 13.8
7.19 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 47.92 | Comp. | Quant. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 12.8 | 1 | 3 | 4.28 | 34.12
|  |  |  | 5.4 | 1 | 3 | 2.4 | 13.8
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
7.20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | m² | 50.44 | Comp. | Altura | Total | Total
|  |  |  | 10 | 1 | 10 | 50.44
|  |  |  | 16.8 | 1 | 16.8
|  |  |  | 23.64 | 1 | 23.64
7.21 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 225.72 | Comp. | Quant. | Altura | Área Esq. | Total
|  |  |  | 53.74 |  | 3 |  | 161.22
|  |  |  | 50.44 |  | 2 | 36.38 | 64.5
0
0
7.22 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.86 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 6 | 10.08
7.23 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.5 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5
7.24 | PORTA/JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 | m² | 22.02 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 1.4 | 1.2 | 4 | 6.72
|  |  |  | 2 | 1.2 | 2 | 4.8
|  |  |  | 1.25 | 1.2 | 7 | 10.5
7.25 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 44.04 | Largura | Altura | Qunat. | Total
|  |  |  | 1.4 | 1.2 | 8 | 13.44
|  |  |  | 2 | 1.2 | 4 | 9.6
|  |  |  | 1.25 | 1.2 | 14 | 21
7.26 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 20.95 | Comp. | Qunat. | Total
|  |  |  | 1.6 | 4 | 6.4
|  |  |  | 1.45 | 7 | 10.15
|  |  |  | 2.2 | 2 | 4.4
7.27 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 8.2 | Comp. | Qunat. | Total
|  |  |  | 1.1 | 2 | 2.2
|  |  |  | 1 | 6 | 6
7.28 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 27 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 27 |  | 27
7.29 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | pt | 10 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 10 |  | 10
7.30 | REVISÃO PONTO DE ESGOTO | pt | 10 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 10 |  | 10
7.31 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 2 |  | 2
7.32 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 4 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 4 |  | 4
7.33 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 2 |  | 2
7.34 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 2 |  | 2
7.35 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 2 |  | 2
TOTAL DO SUBITEM 7.0
8 | ACADEMIAS AO AR LIVRE
8.1 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.2 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.3 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.4 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.5 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.6 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.7 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.8 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.9 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.10 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 3 | Quant. |  | Total
|  |  |  | 3 |  | 3
8.11 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 40 | Comp. | Largura | Qunat. | Total
|  |  |  | 2 | 2 | 10 | 40
8.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 40 | Comp. | Largura | Qunat. | Total
|  |  |  | 2 | 2 | 10 | 40
TOTAL DO SUBITEM 8.0
9 | PLAYGROUND
9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8.6382 | Comp. | Largura | Altura | Área | Quant. | Total
|  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0.3 |  | 3 | 2.601
[7 empty] | 1.1304 | 3 | 3.3912
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 0.882
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 0.882
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 0.882
9.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 12.7572 | Comp. | Largura | Altura | Área | Quant. | Total
|  |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 3 | 6.75
[7 empty] | 0.5024 | 3 | 1.5072
|  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 6 | 1.5
|  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 6 | 1.5
|  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 6 | 1.5
9.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 12.7572 | = Piso Concreto
12.7572
9.4 | BALANÇO TRIPLO | unid. | 3 | Quant. |  |  |  | Total
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9.5 | PLAYGROUND GRANDE | unid. | 3 | Quant. |  |  |  | Total
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9.6 | CARROSSEL | unid. | 3 | Quant. |  |  |  | Total
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9.7 | GANGORRA | unid. | 3 | Quant. |  |  |  | Total
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9.8 | BALANÇO CADEIRINHA | unid. | 3 | Quant. |  |  |  | Total
|  |  |  | 3 |  |  |  | 3
9.9 | COLCHÃO DE AREIA 20 CM | m² | 222.1 | Comp. | Largura | Altura | Área | Quant. | Total
[7 empty] | 140.25 |  | 140.25
[7 empty] | 36.19 |  | 36.19
[7 empty] | 45.66 |  | 45.66
0
9.10 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 5.1402 | Comp. | Largura | Altura | Área | Quant. | Total
|  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  | 3 | 0.867
[7 empty] | 1.1304 | 3 | 3.3912
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.1 |  | 6 | 0.294
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.1 |  | 6 | 0.294
|  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.1 |  | 6 | 0.294
TOTAL DO SUBITEM 9.0
10 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 4988.6863 | = 2.2 Exec. Pass |  | 2.8 Plant. Grama |  | Total
|  |  |  | 2217.8663 |  | 2770.82 |  | 4988.6863
TOTAL DO SUBITEM10.0
TOTAL

## Composições Unitárias
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
Comp. 001 | [5 empty] | 480.33
PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.01 | 59.57 | 0.59
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 18.69 | 9.34
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 13 | 18.73 | 243.49
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | kg | 0.1 | 19.18 | 1.91
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
TOTAL |  |  |  |  | 480.33
Comp. 002 | [5 empty] | 81718
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 300 | 82.42 | 24726
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1600 | 16.55 | 26480
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1600 | 19.07 | 30512
TOTAL |  |  |  |  | 81718
Comp. 003 | [5 empty] | 84.12
PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.437 | 18.89 | 8.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.218 | 15.06 | 3.28
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 0.24 | 0.87 | 0.2
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 1.215 | 2.15 | 2.61
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m² | 1 | 69.78 | 69.78
TOTAL |  |  |  |  | 84.12
Comp. 004 | [5 empty] | 3.13
RETIRADA DE GRAMA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 15.06 | 2.4
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.04 | 18.31 | 0.73
TOTAL |  |  |  |  | 3.13
Comp. 005 | [5 empty] | 323.99
BANCO EM CONCRETO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.0225 | 59.57 | 1.34 |  | 0.0225
102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0.0225 | 492.67 | 11.08
92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.3 | 33.27 | 76.52 |  | 2.3
92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 4.62 | 15.6 | 72.07 |  | 4.62
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.075 | 469.5 | 35.21 |  | 0.075
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.3 | 3.48 | 11.48 |  | 3.3
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3.3 | 22.44 | 74.05
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.3 | 12.8 | 42.24
TOTAL |  |  |  |  | 323.99
Comp. 006 | [5 empty] | 2935.98
PERGOLADO EM MADEIRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.36 | 59.57 | 21.44
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.36 | 515.29 | 185.5
4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m³ | 0.92 | 1941.11 | 1785.82
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 44.1 | 14.39 | 634.59
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | unid. | 4 | 7.26 | 29.04
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | kg | 0.5 | 19.18 | 9.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 15.06 | 120.48
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.69 | 149.52
TOTAL |  |  |  |  | 2935.98
Comp. 007 | [5 empty] | 1782.14
ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 1740 | 1740
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
1782.14
Comp. 008 | [5 empty] | 4658.46
ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 4616.32 | 4616.32
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
4658.46
Comp. 009 | [5 empty] | 4971.92
MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 4929.78 | 4929.78
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
4971.92
Comp. 010 | [5 empty] | 1608.44
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 1601.9 | 1601.9
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.0225 | 59.57 | 1.34
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.01125 | 462.39 | 5.2
1608.44
Comp. 011 | [5 empty] | 3074.57
PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 3032.43 | 3032.43
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
3074.57
Comp. 012 | [5 empty] | 1899.85
ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 1857.71 | 1857.71
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
1899.85
Comp. 013 | [5 empty] | 3711.52
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 3669.38 | 3669.38
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
3711.52
Comp. 014 | [5 empty] | 4007.44
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 3965.3 | 3965.3
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
4007.44
Comp. 015 | [5 empty] | 2019.49
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 1977.35 | 1977.35
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
2019.49
Comp. 016 | [5 empty] | 2111.86
SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | unid. | 1 | 2069.72 | 2069.72
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | unid. | 4 | 6.77 | 27.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 15.06 | 15.06
2111.86
Comp. 017 | [5 empty] | 1914.53
BALANÇO TRIPLO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Cot. 001 | BALANÇO TRIPLO | unid. | 1 | 1888.37 | 1888.37
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.09 | 59.57 | 5.36
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.045 | 462.39 | 20.8
1914.53
Comp. 018 | [5 empty] | 6071.31
PLAYGROUND GRANDE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Cot. 002 | PLAYGROUND GRANDE | unid. | 1 | 6048.06 | 6048.06
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.08 | 59.57 | 4.76
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.04 | 462.39 | 18.49
6071.31
Comp. 019 | [5 empty] | 2108.82
CARROSSEL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Cot. 003 | CARROSSEL | unid. | 1 | 2095.74 | 2095.74
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.045 | 59.57 | 2.68
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.0225 | 462.39 | 10.4
2108.82
Comp. 020 | [5 empty] | 1722.25
GANGORRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Cot. 004 | GANGORRA | unid. | 1 | 1699 | 1699
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.08 | 59.57 | 4.76
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.04 | 462.39 | 18.49
1722.25
Comp. 021 | [5 empty] | 2563.08
BALANÇO CADEIRINHA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Cot. 005 | BALANÇO CADEIRINHA | unid. | 1 | 2536.92 | 2536.92
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.09 | 59.57 | 5.36
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.045 | 462.39 | 20.8
2563.08

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)
ITEM | SERVIÇOS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL | %
|  | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [9 empty] | 100% | 3.601%
|  | 54639.8 | [9 empty] | 54639.8
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 9% | 13% | 16% | 16% | 7% | 7% | 10% | 11% | 7% | 4% | 100% | 6.938%
|  | 9474.2217 | 13684.9869 | 16843.0608 | 16843.0608 | 7368.8391 | 7368.8391 | 10526.913 | 11579.6043 | 7368.8391 | 4210.7652 | 105269.13
03 | PISOS | 10% | 25% | 30% | 30% | 5% | [5 empty] | 100% | 49.78%
|  | 75531.629 | 188829.0725 | 226594.887 | 226594.887 | 37765.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755316.29
04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 50% | 40% | 10% |  |  |  | 100% | 5.421%
[6 empty] | 41130.6 | 32904.48 | 8226.12 |  |  |  | 82261.2
05 | EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO | [5 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 100% | 8.982%
[7 empty] | 54517.188 | 81775.782 |  |  |  | 136292.97
06 | TERMINAL/ASSOCIAÇÃO | [6 empty] | 70% | 30% |  |  | 100% | 5.645%
[8 empty] | 59960.124 | 25697.196 |  |  | 85657.32
07 | QUIOSQUES | [7 empty] | 100% |  |  | 100% | 6.011%
[9 empty] | 91198.78 |  |  | 91198.78
08 | ACADEMIAS AO AR LIVRE | [7 empty] | 40% | 60% |  | 100% | 8.096%
[9 empty] | 49134.744 | 73702.116 |  | 122836.86
09 | PLAYGROUND | [8 empty] | 40% | 60% | 100% | 4.477%
[10 empty] | 27174.292 | 40761.438 | 67935.73
10 | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 100% | 100% | 1.049%
[11 empty] | 15913.91 | 15913.91
| PARCIAIS SIMPLES | 139645.6507 | 202514.0594 | 243437.9478 | 243437.9478 | 86265.2536 | 94790.5071 | 160488.939 | 177610.3243 | 108245.2471 | 60886.1132 | 1517321.99 | 100%
| PERCENTUAIS SIMPLES | 9.203% | 13.35% | 16.04% | 16.04% | 5.685% | 6.247% | 10.58% | 11.71% | 7.134% | 4.013% | 100%
| PARCIAIS ACUMULADAS | 139645.6507 | 342159.7101 | 585597.6579 | 829035.6057 | 915300.8593 | 1010091.3664 | 1170580.3054 | 1348190.6297 | 1456435.8768 | 1517321.99
| PERCENTUAIS ACUMULADOS | 9.203% | 22.55% | 38.59% | 54.64% | 60.32% | 66.57% | 77.15% | 88.85% | 95.99% | 100%
275000

## BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
Item | DISCRIMINAÇÃO | %
A | BONIFICAÇÃO | 4.79%
B | DESPESAS INDIRETAS / FINANCEIRAS | 6.69%
B.1 | Administração Central | 3.03%
B.2 | Garantias e Seguros | 1%
B.3 | Risco | 1.27%
B.4 | Despesas Financeiras | 1.39%
C | DESPESAS FISCAIS | 13.15%
C.1 | COFINS | 3%
C.2 | PIS | 0.65%
C.3 | ISS | 5%
C.4 | CPRB (in RFB nº 1.597/2015) | 4.5%
28.82%
*BDI = {((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) / (1-I)} - 1
* Fonte : TCU/2013
Observações:
1) De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A discriminação dos fatores que as compõem e a determinação das taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho, podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientação para a elaboração do orçamento de cada empresa.
2) Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no cálculo:
 Dispensa do empregado no mês que antecede o dissídio;
 Assistência gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.
3) Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos envolvidos na administração do negócio da empresa executante. Tal previsão geralmente é feita com base na aplicação da taxa de B.D.I. – Benefício e Despesas Indiretas.
4) Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas Despesas Indiretas:
 PIS / PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;
 COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

## LEIS_SOCIAIS
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA GEN. MOURA DE CARVALHO - CANTEIRO CENTRAL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALIASTA% | HORISTA % | MENSALIASTA%
Grupo A
A.1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A.2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A.3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A.6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A.7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A.8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A.9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL DO GRUPO A | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
Grupo B
B.1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | 0% | 18.14% | 0%
B.2 | Feriados | 4.16% | 0% | 4.16% | 0%
B.3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92% | 0.69% | 0.92% | 0.69%
B.4 | 13º Salário | 11.05% | 8.33% | 11.05% | 8.33%
B.5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06%
B.6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B.7 | Dias de Chuvas | 2.79% | 0% | 2.79% | 0%
B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
B.9 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61% | 10.09% | 7.61%
B.10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DO GRUPO B | 48.12% | 17.36% | 48.12% | 17.36%
Grupo C
C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.28% | 4.74% | 6.28% | 4.74%
C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26% | 0.35% | 0.26%
C.3 | Férias Indenizadas | 4.23% | 3.19% | 4.23% | 3.19%
C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01% | 3.78% | 5.01% | 3.78%
C.5 | Indenização Adicional | 0.53% | 0.4% | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL DO GRUPO C | 16.4% | 12.37% | 16.4% | 12.37%
Grupo D
D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.08% | 2.92% | 17.71% | 6.39%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.56% | 0.42% | 0.63% | 0.47%
D | TOTAL DO GRUPO D | 8.64% | 3.34% | 18.34% | 6.86%
PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) |  | 89.96% | 49.87% | 119.7% | 73.39%
* Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET